- ما تم تنفيذه من الخطــــــة التنفيذيــــــــة

- ACTION PLAN

- لكلية الحاسبات والمعلومات جامعـــــة المنـــــيا

يونية   2009/2010

أولاً : رفع كفاءة القدرة المؤسسية للجامعة للتأهيل للاعتماد

| الأهداف | المخرجات / العوائد | الأنشطة | مسئول التنفيذ | ما تم انجازه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- التخطيط الإستراتيجى | 1- وضع خطة إستراتيجية للجامعة مرتبطة بإستراتيجيات كليات الجامعة وتحقق الرؤية والرسالة والأهداف والقيم | 1 - إستكمال وضع الخطط الإستراتيجية لكليات الجامعة | - عمداء الكليات | تم وضع الخطة الإستراتيجية لكلية الحاسبات والمعلومات وجارى استكمالها وتحديثها بمعرفة مدير الجودة وباذن الله سيتم الانتهاء منها فى أول اغسطس 2010. |
|  |  | 2 - استكمال تحديد العناصر والاحتياجات اللازمة للإعداد للخطة الإستراتيجية للجامعة | - مدير وحدة إدارة المشروعات - مدير وفريق العمل بمشروع الخطة الاستراتيجية للجامعة |  |
|  |  | 3- استكمال حصر الموارد والإمكانات المادية والبشرية بالجامعة |  |  |
|  |  | 4- أخذ رأى مجتمع الجامعة والمجتمع الخارجي في الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الإستراتيجية طبقا للمتغيرات الداخلية والخارجية عن طريق استبيان واجتماعات بؤرية مع كل المستهدفين |  |  |
|  |  | 5- عمل ندوة عن الرؤية والرسالة والأهداف المحدثة بناءاً على نتائج الاستبيان على المجتمع الجامعى |  |  |
|  |  | 6- عرض الإستراتيجية فى مؤتمر يضم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والمستفيدين |  |  |
|  |  | 7- صياغة الخطة الإستراتيجية بشكل متكامل وعرضها على مجلس الجامعة |  |  |
|  |  | 8- اعتماد مجلس الجامعة للخطة الإستراتيجية | - مجلس الجامعه |  |
|  |  | 9- إعلان الخطة الإستراتيجية على الموقع الالكتروني وفى كتيبات | - مدير وحدة إدارة المشروعات - مدير وفريق مشروع الخطه الاسترتيجية - موقع الجامعه |  |
|  |  | 10- تشكيل فريق عمل لمتابعة وتقييم أداء عناصر الخطة وإعداد تقارير فصلية عن الانجازات |  |  |

| الأهداف | المخرجات / العوائد | الأنشطة | مسئول التنفيذ | ما تم إنجازه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2- الهيكل التنظيمى- الجهاز الإدارى والقيادى | 2-1- تحديث الهيكل التنظيمي للارتقاء بمستوى الأداء في جميع الأنشطة بالجامعة | 1 - تشكيل فريق عمل لاستكمال دراسة وتحديث الهيكل التنظيمي الحالي وتحديد مدى فاعليته | - رئيس لجنة شئون العاملين بالجامعة - أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية - مدير عام شئون الأفراد - موقع الجامعه |  |
|  |  | 2 – استكمال الدراسة التحليليه لمفردات الهيكل من حيث المهام والسلطات والمسؤوليات والتوصيف الوظيفى وتحديد نقاط القوة والضعف في كل وحدة إدارية على مستوى الجامعة |  |  |
|  |  | 3- عقد ندوات متخصصة لتطوير الهيكل التنظيمي ليتلاءم مع تحقيق الرؤية والرسالة و الأهداف والقيم |  |  |
|  |  | 4- طرح الهيكل التنظيمي الحديث محدداً للسلطات والاختصاصات والتوصيف الوظيفى بدقه على المستفيدين لإبداء الرأي |  |  |
|  |  | 5- اعتماد الهيكل التنظيمي المحدث من مجلس الجامعة وإعلانه على موقع الالكتروني للجامعة |  |  |
|  |  | 6- مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإداره لاعتماد الهيكل |  |  |
|  | 2-2- رفع كفاءة الموارد البشرية المتاحة | 1 – استكمال حصر لجميع الموارد البشرية داخل الكليات والإدارات | - رئيس لجنة شئون العاملين بالجامعة - أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية - مدير عام شئون الأفراد |  |
|  |  | 2 – استكمال تحديد كفاءة الموارد البشرية المتاحة وكفاءة استخدامها |  |  |
|  |  | 3 – استكمال إعادة توزيع الموارد البشرية طبقا للتخصصات لتحقيق فائدة اكبر |  |  |
|  |  | 4- إعداد قاعدة بيانات بالموارد البشرية |  |  |

| الأهداف | المخرجات / العوائد | الأنشطة | مسئول التنفيذ | ماتم إنجازه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2- الهيكل التنظيمى- الجهاز الإدارى والقيادى | 2-3 خطة فعالة لبرامج التدريب المستمر للعاملين | 1 – تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين عن طريق الاستبيانات | - أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية - مدير عام شئون الأفراد - مدير عام التدريب |  |
|  |  | 2 – وضع خطة للتدريب بناءاً على الاحتياجات السابق تحديدها والاستفاده من تقنية الاتصالات والمعلومات |  |  |
|  |  | 3- تنفيذ خطة التدريب |  |  |
|  |  | 4 – إعداد قاعدة بيانات عن التدريب |  |  |
|  | 2-4- وجود نظام موثق لتقييم أداء العاملين | 1 – دراسة المعايير الحالية المستخدمة في تقييم الأداء فى ضوء قانون العاملين بالدوله | - رئيس لجنة شئون العاملين بالجامعة - أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية - مدير عام شئون الأفراد |  |
|  |  | 2 – وضع معايير محدثة لتقييم أداء العاملين بما يتفق مع قانون العاملين بالدوله |  |  |
|  |  | 3 – اعتماد النظام المحدث لتقييم الأداء |  |  |
|  |  | 4 – إعلان نظام تقييم أداء العاملين |  |  |
|  |  | 5- قياس رأى المستفيد من الخدمة من خلال إستبيانات |  |  |
|  |  | 6- تنفيذ النظام على القيادات الإدارية والعاملين |  |  |
|  |  | 7- وجود نظام فعال لمكافأة العاملين المتفوقين (حوافز، مكافأت جهود غير عادية، .. ) |  |  |

|  | الأهداف | المخرجات / العوائد |  | الأنشطة | مسئول التنفيذ |  |  | ما تم إنجازه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2- الهيكل التنظيمى- الجهاز الإدارى والقيادى | 2-5- ميكنة الخدمات |  | 1– إستكمال تقييم الوضع الحالي ودراسة مدى كفاية وكفاءة إدارة الخدمات | - مدير وفريق العمل فى مشروع MIS - أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية - مدير إدارة التدريب - مدير الاحصاء |  |  |  |
|  |  |  |  | 2- إستكمال إدخال ميكنة النظام الإدارى الخدمى (لخدمة العملية التعليمية للطلاب والخريجين والدراسات العليا ) من خلال مشروع MIS |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3- عقد دورات تدريبيه لرفع كفاءة العاملين في التعامل مع نظام الميكنه |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4- إعداد استمارة استبيان عن مدى رضاء متلقى الخدمة |  |  |  |  |
|  |  | 2-6- قاعدة بيانات لجميع الإدارات لحفظ واستدعاء وتداول الوثائق إلكترونياً. |  | 1- تشكيل فريق عمل لتصميم قاعدة البيانات وتحديد الأجهزة المطلوبة لحفظ بيانات ومراسلات الإداره المركزية الكترونياً. | - مدير مكتب رئيس الجامعة - مكتب قاعدة البيانات بالإداره |  |  |  |
|  |  |  |  | 2- تجميع البيانات وتصنيفها والبدء فى تصميم قاعدة البيانات ونظام الحفظ الالكتروني |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3- بدء العمل فى حفظ بيانات ومراسلات الإدارة المركزية إلكترونياً |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4- تطبيق النظام على باقى الإدارات والكليات | - عمداء الكليات |  |  | تم تسليم أول مرحلة من من مشروع نظم المعلومات الادارية ويتضمن : - شئون الطلاب . - الكونترول . - الدراسات العليا - أعضاء هيئة التدريس - الحداول الدراسية وفى المرحلة التالية سيتم تسليم نظام المشتريات والمخازن |
|  |  | 2-7- تفعيل المجالس العلمية والإدارية (الأقسام والكليات) فى إتخاذ القرارات |  | 1- التأكيد على ضرورة قيام المجالس العلمية بمسئوليتها المحددة بقانون تنظيم الجامعات | - رئيس الجامعة - مجلس الجامعة - نواب رئيس الجامعة - عمداء الكليات |  |  |  |
|  |  |  |  | 2- وضع ألية لمتابعة تفعيل دور المجلس العلمي ومجالس الكليات في القرارات طبقاً لقانون تنظيم الجامعات ولائحته |  |  |  | حتى الآن لا يوجد أعضاء هيئة تدريس بالكلية |
|  |  |  |  | 3- عقد ندوات وورش عمل للقيادات |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4- تقييم آداء الأقسام العلمية والإتفاق على نظام لتقييم متابعة الإنجاز لدعم الإيجابيات ومواجهة السلبيات |  |  |  |  |
|  | الأهداف | المخرجات / العوائد |  | الأنشطة | مسئول التنفيذ |  |  | ما تم إنجازه |
|  | 2- الهيكل التنظيمى- الجهاز الإدارى والقيادى | 2-8 كفاءة القيادات الجامعية |  | 1- استمرار وضع وتطبيق معايير لاختيار القيادات الجامعية | - رئيس الجامعة |  |  |  |
|  |  |  |  | 2- عقد ندوات ولقاءات مع أعضاء هيئة التدريس لمناقشة المعايير وطرق تطبيقها |  |  |  |  |
|  |  | 2-9- وحدة متطورة لإدارة الأزمات والكوارث |  | 1- تشكيل وحده لمواجهة الأزمات والكوارث وتحديد وتوصيف إختصاصتها | - إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة |  |  |  |
|  |  |  |  | 2- إعداد خرائط وأدلة لجميع المنشآت والإدارات |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3- تحديد الاحتياجات بناء على دراسة الوضع الراهن والمستهدف |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4- إعداد خطة لتدريب مجتمع الجامعة على أساليب مواجهة الأزمات والكوارت |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5- تنفيذ خطة التدريب |  |  |  |  |
|  | 3- المصداقية والأخلاقيات | - تحقيق المصداقية والإلتزام بأخلاقيات المهنة |  | 1- نشر الوعى بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية | - مدير وحدة إدارة المشروعات - مدير مركز ضمان واعتماد الجوده |  |  |  |
|  |  |  |  | 2- الإلتزام بالأمانة العلمية فى نشر البحوث |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3- إعداد دليل للأخلاقيات المهنية والممارسات الأخلاقية |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4- استكمال الإلتزام بالخطط المستقبلية للتعيين/التكليف بالأقسام العلمية والإدارات وفقا للإحتياجات الفعلية | - نائب رئيس الجامعة للدراسات |  |  |  |
|  |  |  |  | 5- استكمال تحديد الضوابط والقواعد المنظمة لكل الممارسات الإدارية والاكاديمية بالجامعة والإلتزام بتطبيقها بدون تميز | - أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية - نواب رئيس الجامعة |  |  |  |
|  |  |  |  | 6- إنشاء لجان بالكليات والجامعة للحفاظ على الميثاق الأخلاقى المهنى ( إستشارية ) | - نائب الدراسات - عميد كل كلية |  |  |  |
|  |  |  |  | 7- نشر المعلومات الخاصة بالكليات والجامعة |  |  |  | - تم تخصيص حجرة بالكلية تكون مركز تشغيل وادارة البوابة الالكترونية - تم تشكيل فريق عمل يتكون من : وكيل الكلية لشئون الطلاب – مدير تحرير البوابة ، والانسة / رحاب محمد السيد – مطورة الموقع بالكلية والاستاذ / أحمد عبد الغنى مترجم المشروع . 3- تم تحديث البيانات الخاصة بالكلية ضمن مشروع البوابة الالكترونية للجامعة . |
| الأهداف |  | المخرجات / العوائد | الانشطة |  |  | مسئول التنفيذ | ما تم إنجازه |  |
| 4- المشاركة المجتمعبة وتنمية المجتمع |  | 4-1- تفعيل امكانيات الجامعة لخدمة المجتمع | - استكمال تصنيف الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة إلى خدمية، انتاجيه، واستشارية |  |  | - نائب رئيس الجامعة للبيئة وخدمة المجتمع - عمداء الكليات - مديرى الوحدات | تم تصنيف الوحدة ذات الطابع الخاص بالكلية كوحدة خدمية |  |
|  |  |  | - انشاء وحدات ذات طابع خاص جديدة تساهم فى تنمية المجتمع |  |  |  | تم إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالكلية . |  |
|  |  |  | - لائحة مالية وإدارية موحدة للوحدات ذات الطابع الخاص بما يزيد من موارد الجامعة الذاتية |  |  |  | تم عمل اللائحة الخاصة بالوحدة وجارى اعتمادها |  |
|  |  |  | - استكمال تشكيل مجالس الوحدات ذات الطابع الخاص |  |  |  | تم تحديث مجلس إدارة الوحدة ذات الطابع الخاص وترشيح أعضاء جدد للسنة الحالية بدلا من الأعضاء المعتذرين بسبب سفرهم خارج البلاد وجارى اعتماد هذا التشكيل . |  |
|  |  | 4-2- خطة معتمدة لخدمة مجتمع المنيا وتلبية إحتياجاته | 1- إستكمال تحديد الإحتياجات المجتمعية لتنمية مجتمع محافظة المنيا وخاصة فى مجالات محو الأمية والرعايه الصحية والبنيه الأساسيه |  |  | - نائب رئيس الجامعة للبيئة وخدمة المجتمع - عمداء الكليات - مديرى الوحدات - المستشار الإعلامى - المكتب الإعلامى |  |  |
|  |  |  | 2- إنشاء قاعدة بيانات لإسهامات أعضاء هيئة التدريس فى خدمة الإحتياجات المجتمعية |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3- وضع خطة للمشاركة المجتمعية |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4- إستكمال وضع خطة للإعلام عن إمكانيات الجامعة الفنية والثقافية والتقنية ونشرها لتلبية احتياجات محافظة المنيا وصعيد مصر |  |  |  | يوجد موقع مفعل ضمن الموقع العام لجامعة المنيا |  |
|  |  |  | 5- تطوير جريدة "رسالة الجامعة" بحيث تصدر بصفة دورية لتعبر عن أنشطة الجامعة ودورها فى خدمة المجتمع |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6- إستكمال عقد شراكة مع قطاعات الإنتاج المختلفة |  |  |  | 1- تم الاتفاق مع معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات (ITI) لارسال متخصصين لتدريب طلاب الفرقة الثانية فى الصيف . 2- تم الاتفاق مع أ.د./ محمد سلامة – مدير مبادرة دعم التعاون البحثى بين الجامعات/المراكز البحثية وشركات نظم المعلومات (ITAC) التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات ( ITIDA ) يوم 21/4/2010– وذلك لتدعيم الطلاب مالليا وارسال السير الذاتية لبعض الطلاب المجتهدين من الفرقة الثالثة الى الشركات العاملة فى مجال الحاسبات لكى تقوم بتدريب الطلاب فى الصيف 3- تم دعوة المسئولين عن شركة ايجابى للحلول واقتراح اشتراك مجموعات من الطلاب فى المشاريع الخاصة بالشركة لاكتساب الخبرات . 4- تم الإتفاق أيضاً مع شركة ITS ومقرها (مدينة نصر – المنطقة الحرة – شارع 11) بالقاهرة على قبول عدد 13 طالب وذلك لعمل إمتحان (IQ, HR interview) وكان ذلك في يوم الأثنين الموافق 21/6/2010، وبمجرد نجاح الطلاب في هذه الإمتحانات سيتم عمل مقابلة شخصية معهم وذلك في يوم الخميس الموافق 24/6/2010 حتى يتم أداء التدريب الصيفي خلال فترة الصيف فى هذه الشركة. |  |
|  |  | 4-3- تفاعل الجامعة مع منظمات المجتمع | 1- تفعيل دور الوحدات ذات الطابع الخاص فى تنمية وخدمة مجتمع محافظة المنيا خاصة فى مجالات الرعاية الصحية والتنمية الإقتصادية والزراعية والإستشارات الهندسية |  |  | - نائب رئيس الجامعة للبيئة وخدمة المجتمع - عمداء الكليات - مديرى الوحدات - المستشار الإعلامى - المكتب الإعلامى |  |  |
|  |  |  | 2- تمثيل رؤساء قطاعات المجتمع فى مجالس الكليات والجامعة |  |  |  | لا يوجد مجلس كلية |  |
|  |  |  | 3- عقد إتفاقيات شراكة مع رجال الأعمال لتمويل المشاريع البحثية الخدمية ودعم الكليات |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4- استمرار توطيد العلاقة بين الجامعة والإعلام لتعريف المجتمع المحلى بإمكانيات الجامعة |  |  |  | يتم نشر جميع انشطة الكلية على موقع الجامعة |  |

| الأهداف | المخرجات / العوائد | الانشطة | مسئول التنفيذ | ما تم إنجازه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4- المشاركة المجتمعبة وتنمية المجتمع | 4-4- مساهمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس فى خدمة المجتمع | 1- استكمال جهود التوعية بأهمية الدور التطوعى للطلاب للمشاركة فى الخدمات المجتمعية | - نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب - نائب رئيس الجامعة للبيئة وخدمة المجتمع - عمداء الكليات - مديرى الوحدات | . |
|  |  | 2- إستكمال تدعيم وتكثيف القوافل المتكاملة بالقرى والمجتمعات السكنية المحتاجة للتوعية وتقديم الخدمة الطبية |  |  |
|  |  | 3- الإشتراك فى اللجان الفنية والإستشارية التى تطلبها مؤسسات المجتمع |  | الوحدة الخدمية بالكلية مستعدة لتقيم الاستشارات الفنية التى تطلبها مؤسسات المجتمع |
|  |  | 4- تشجيع أعضاء هيئة التدريس للمساهمة فى العمل الخدمى |  | يتم اشتراك معاونى أعضاء هيئة التدريس فى المشاريع الخدمية داخل الحامعة وخارجها . |
|  | 4-5- قياس وتقييم رضا سوق العمل والمجتمع المدنى | 1- عقد مؤتمرات دورية يدعى لها رجال الأعمال ورؤساء القطاعات الخدمية والإنتاجية لتسويق الخدمات | - نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب - نائب رئيس الجامعة للبيئة وخدمة المجتمع - عمداء الكليات - مديرى الوحدات |  |
|  |  | 2- إجراء إستطلاعات الرأى للتعرف على رضا المستفيدين عن مستوى الخدمات والخريجين |  |  |
|  |  | 3- إنشاء وحدات لمتابعة خريجى الكليات لتوفير فرص عمل لهم |  | تم انشاء وحدة متابعة للخريجين وتم الاتصال بهم والافادة بأنه تم تعيين بعضهم فى الجامعة مثل : موقع الجامعة على الانترنت ، ومشروع نظم المعلومات الإدارية وتم تعيين البعض الاخر فى أماكن مختلفة بالقطاعين العام والخاص . |
|  |  | 4- إنشاء جمعيات لخريجى الكليات |  |  |

| الأهداف | المخرجات / العوائد | الأنشطة | مسئول التنفيذ | ما تم إنجازه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5- الإلتزام بالتقييم الذاتى الشامل لأداء المؤسسة وإدارة نظام ضمان الجودة بها | 5-1- إستمرارية التقييم الذاتى للآداء الكلى للمؤسسة | 1- متابعة نتائج التقييم الذاتى للجامعة عن العام الدراسى 2009/2010 ومناقشة نتائجه | - مدير وحدة إدارة المشروعات - مدير مركز ضمان واعتماد الجوده - عمداء الكليات - مديرى مشاريع الجوده بالكليات |  |
|  |  | 2- وضع خطة تنفيذية لتحسين أداء المؤسسة |  | 1- قيام كل ادارة بعمل ملف الكترونى خاص بنشاطها وخدماتها. 2--تدريب كل العاملين على استخدام الحاسب الالى. 3- عمل صيانة دورية لمعامل الكومبيوتر وخصوصا قبل الامتحان العملى. 4- تخصيص معمل كمبيوتر لمشاريع طلاب البكالوريوس. 5- انشاء حجرة الاستذكار الهادئ للطلاب 6- تخصيص حجرة للبوابة الالكترونية بالكلية وتعيين طاقم عمل لها. 7- عمل دفتر حضور وغياب للمعيدين لمتابعتهم 8- مخاطبة الشركات العاملة فى مجال الكومبيوتر لتدريب الطلاب فى الصيف. 9- تخصيص عدد اثنين معيدين فى كل حصة تمارين.. 10 - الاتفاق مع معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات (ITI) لارسال متخصصين لتدريب طلاب الفرقة الثانية فى الصيف . 11- الاتفاق مع مدير مبادرة دعم التعاون البحثى بين الجامعات/المراكز البحثية وشركات نظم المعلومات (ITAC) التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات ( ITIDA ) لتدعيم تدريب طلاب الفرقة الثالثة مالليا والحاقهم بالشركات العاملة فى مجال الحاسبات . 12- -دعوة أساتذة الكليات المناظرة في الجامعات الأخرى ومديرى الشركات العاملة فى مجال الكومبيوتر ومدير معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات (ITI))، وذلك للمشاركة في مناقشة مشروعات التخرج وتوفير فرص للطلاب المتميزين للعمل بالشركات، وتحفيز الطالب على عمل مشروع تخرج على مستوى عالي من الكفاءة. |
|  |  | 3- إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة |  |  |
|  |  | 4- إستكمال نشر الوعى بضمان الجودة بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب والجهات المستفيده بالمجتمع |  | تم عقد عدة لقاءات مع المعيدين والمدرسين المساعدين والعاملين بالكلية لتوعيتهم بأهمية ضمان الجودة وتأهيل الكلية للاعتماد والفائدة التى ستعود عليهم منها |
|  | 5-2- مؤشرات مرضية للأداء الكلى للمؤسسة | - تفعيل معايير قياس أداء أعضاء هيئة التدريس وتشمل هذه المعايير : أ- الأداء التدريسى للأعضاء، ب- الأداء البحثى للأعضاء، جـ - المشاركة المجتمعية، د- ملف إنجاز الأستاذ، هـ تقييم الطلاب للمقررات الدراسية، .. . | - مدير وحدة إدارة المشروعات - مدير مركز ضمان واعتماد الجوده - عمداء الكليات - مديرى مشاريع الجوده بالكليات | تم عمل عدة استبيانات لتقييم الطلاب للمقررات الدراسية وتم عمل التقرير السنوى للكلية |
|  |  | - تفعيل معايير قياس أداء الإداريين وتشمل (المواظبة، مستوى الأداء، الإشتراك فى دورات تدريبية متخصصة، التمكن من مهارات الإتصال،.) |  | تم عمل آلية لقيياس أداء الاداريين بكل البنود الموجودة |

| الأهداف | المخرجات / العوائد | الأنشطة | مسئول التنفيذ | ما تم إنجازه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5- الإلتزام بالتقييم الذاتى الشامل لأداء المؤسسة وإدارة نظام ضمان الجودة بها | 5-3- إنعكاس نتائج التقييم الذاتى المستمر على إدارة الجودة بالمؤسسة | وضع خطة لقياس نتائج التقييم وتصميم وتنفيذ برامج لتعزيز خطة إدارة الجودة: 1- إستطلاع رأى الطلاب فى العملية التعليمية 2- مراجعة المعايير المرجعية للبرامج التعليمية بالكليات 3- تقييم فاعلية إمكانيات التعليم والتعلم بالكليات 4- مراجعة أساليب تقويم الطلاب 5- وضع نظام متابعة معلن لتوصيف وتقييم برامج الكليات 6- تطور نظم التعليم والتعلم لسد الإحتياجات التعليمية | - مدير وحدة إدارة المشروعات - مدير مركز ضمان واعتماد الجوده - عمداء الكليات - مديرى مشاريع الجوده بالكليات | 1- تم إستطلاع رأى الطلاب فى العملية التعليمية من خلال عدة لقاءات معهم والتعرف على مشاكلهم ومحاولة حلها 2- يتم الآن عمل لائحة جديدة خاصة بالكلية وتعديل أساليب تقويم الطلاب ليشمل الشفوى والعملى بجانب الامتحانات التحريرية 3-تم عمل المعايير الاكاديمية الخاصة بالبرامج الدراسية الثلاثة بالكلية وتم قياسها بالمعايير المتبعة لكلية الحاسبات جامعة ليفربول بانجلترا. |
|  | 5-4- رفع مستوى الخدمات الإجتماعية والصحية لأعضاء مجتمع الجامعة | 1- رفع مستوى الخدمة بإستراحات الجامعة والمدن الجامعية | - نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب - نائب الدراسات العليا - نائب البيئة وخدمة المجتمع - مدير وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس |  |
|  |  | 2- الإرتقاء بمستوى الخدمة الاجتماعية المقدمة داخل الجامعة للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس |  |  |
|  |  | 3- دعم الرعاية الصحية لأعضاء مجتمع الجامعة |  |  |
|  |  | 4- زيادة عدد وقيم جوائز الجامعة للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس |  |  |
|  | 5-5- التعامل مع مقاومة التغيير | 1- التوعية بأهمية إعتماد المؤسسة كشرط لإعتماد الشهادات التى تمنحها | - مدير وحدة إدارة المشروعات - مدير مركز ضمان واعتماد الجوده - عمداء الكليات | تم عمل ندوات للعاملين بالكلية من إداريين ومعاوني أعضاء هيئة التدريس لتوعيتهم بأهمية اعتماد الكلية . |
|  |  | 2- التوعية بالمخاطر التى تواجه أعضاء هيئة التدريس فى حالة عدم حصول المؤسسة على الإعتماد |  |  |
|  |  | 3- عقد ندوات وورش عمل للتوعية |  |  |

| الأهداف | المخرجات / العوائد | الأنشطة | مسئول التنفيذ | ما تم إنجازه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5- الإلتزام بالتقييم الذاتى الشامل لأداء المؤسسة وإدارة نظام ضمان الجودة بها | 5-6 - دعم الكليات للوصول للإعتماد | 1- متابعة دقيقة للنظم الداخلية لضمان الجودة بالكليات | - مدير وحدة إدارة المشروعات - مدير مركز ضمان واعتماد الجوده - عمداء الكليات - مديرى وحدات الجوده بالكليات |  |
|  |  | 2- إستمرار تقديم الدعم اللازم للتقدم لمشروع التطوير المستمر والتأهيل للإعتماد (CIQAP) وبالأخص كليات الهندسة والزراعة والصيدلة والتمريض والعلوم والتربية |  |  |
|  |  | 3- إستمرار دعم الكليات للتقدم للمشاريع التنافسية التابعة لبرنامج التطوير المستمر والتأهيل للإعتماد وبالأخص كليات التربية، العلوم، الفنون الجميلة، الزراعة والسياحة والفنادق |  | تم عمل اجتماع مع مدير الجودة بالكلية ومعاونى اعضاء هيئة التدريس وتم الاتفاق على التقدم للمشاريع التنافسية فى الدورة القادمة باذن الله . |
|  | 5-7- دراسة إحتياج سوق العمل | 1- إستطلاع راى المستفيدين من القطاعات الإنتاجية والخدمية بالمجتمع لتحديد إحتياجاتهم من الخريجين | - نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب - نائب رئيس الجامعة للبيئة وخدمة المجتمع - عمداء الكليات | يتم دعوة مديرى الشركات العاملة فى مجال الكمبيوتر من آن لآخر للاستفادة من رأيهم |
|  |  | 2- عقد مؤتمرات دورية لإستطلاع راى المستفيدين فى نوعية الخريج ومستواه |  |  |
|  |  | 3- تطوير البرامج التعليمية فى ضوء إحتياجات سوق العمل |  | جارى عمل لائحة جديدة للكلية فى ضوء احتياجات سوق العمل . |

| الأهداف | المخرجات / العوائد | الأنشطة | مسئول التنفيذ | ما تم إنجازه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6- الموارد المالية والمادية | 6-1- كفاية الموراد المالية السنوية لتحقيق الرسالة والغايات والأهداف الإستراتيجية للجامعة | 1- تقدير الإحتياجات المالية للجامعة للعام الدراسى القادم. | - أمين الجامعة المساعد للشئون المالية |  |
|  |  | 2- استكمال دراسة السبل المتاحة لزيادة الموارد المالية الذاتية للجامعة | - رئيس الجامعة - نائب البيئة وخدمة المجتمع - أمين الجامعة المساعد للشئون المالية |  |
|  | 6-2- المبانى وطبيعة نشاط الجامعة | 1- استكمال حصر مبانى الكليات والمدن الجامعية ومدى ملاءمتها لوظيفتها | - رئيس الجامعة - نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب - عمداء الكليات - مدير عام الشئون الهندسية - مدير عام المدن الجامعية |  |
|  |  | 2- استكمال حصر إحتياجات الكليات والمدن الجامعية من المبانى الجديدة |  |  |
|  |  | 3- حصر الأراضى الزراعية المملوكة للدولة وتحديد مدى الاستفادة منها فى العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع |  |  |
|  |  | 4- استكمال اجراءات شراء وتسديد ثمن المزرعة التعليمسية للجامعة |  |  |
|  |  | 5- حصر المبانى التى تحتاج إلى تجديد أو صيانة كبيرة |  |  |
|  |  | 6- الإلتزام بتوفير تسهيلات بالمبانى للطلاب ذوى الإحتياجات |  | تم ارسال خطاب للادارة الهندسية لعمل ممر للمعاقين |
|  | 6-3- أماكن وتسهيلات ممارسة الأنشطة الطلابية | 1- استكمال حصر وتصنيف الأنشطة الطلابية بالجامعة | - نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب - عمداء الكليات - مدير عام رعاية الطلاب |  |
|  |  | 2- استكمال حصر وصيانة المنشأت المستخدمة لممارسة الأنشطة الطلابية، والعمل على تجهيزها والتوسع فيها |  |  |
|  |  | 3- الإعلان عن أماكن ممارسة الأنشطة للمجتمع الطلابى |  | يتم ممارسة بعض الانشطة داخل الكلية فى اماكن محددة وفى صالة الالعاب بالجامعة . |
|  |  | 4- ممارسة الأنشطة الطلابية تحت اشراف متخصص |  | يمارس الطلاب انشطتهم تحت رعاية متخصصين من مكتب رعاية الشباب بالكلية . |

| الأهداف | المخرجات / العوائد | الأنشطة | مسئول التنفيذ | ما تم إنجازه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6- الموارد المالية والمادية | 6-4- الأجهزة والمعدات والمعامل | 1- استكمال حصر المعامل بجميع الكليات والمعامل المركزية بالجامعة | - نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث - عمداء الكليات - وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث - مدير مركز الحاسب الألى |  |
|  |  | 2- استكمال حصر الأجهزة والمعدات بكل معمل |  | تم حصر الاجهزة والمعدات بكل معمل |
|  |  | 3- تحديد الأجهزة والمعدات التى تحتاج إلى صيانة أو إصلاح |  | تم صيانة وتحديث اجهزة الكومبيوتر بمعامل الكلية واصلاح بعض الاجهزة |
|  |  | 4- توفير وسائل الأمان المناسبة لكل معمل |  | توجد أجهزة اطفاء الحرائق فى كل معمل |
|  |  | 5- وضع خطة لتوفير الأجهزة التى تحتاجها الاقسام العلمية المختلفة فى ضوء الموارد المتاحة وموارد الجامعة الذاتية |  |  |
|  | 6-5- وسائل الإتصالات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات | 1- استكمال حصر إحتياجات الكليات من وسائل الإتصال الحديثة وتكنولوجيا المعلومات | - رئيس الجامعة - عمداء الكليات - مدير مشروعات ICTP - مدير مشروع MIS - مدير مركز الحاسب | توجد أجهزة كمبيوتر موصلة بالانترنت . وتم شراء راوتر وايرلس وتوصيله بأحدى نقاط توصيل الانترنت ليتمكن الطلاب من الدخول على النت باستخدام اجهزة اللاب توب |
|  |  | 2- التحديث الدورى لأجهزة الكمبيوتر بالكليات وصيانتها |  | تم صيانة وتحديث اجهزة الكومبيوتر بمعامل الكلية واصلاح بعض الاجهزة |
|  |  | 3- استكمال توفير ما تحتاجة الكليات من أجهزة الكمبيوتر |  | تم توفير 40 جهاز كومبيوتر جديد وتحديث 20 جهاز آخرين على أن يتم تحديث باقى الاجهزة على مراحل. |
|  |  | 4- إستكمال توصيل نقاط الأنترنت إلى مكاتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكليات |  | توجد نقاط للانترنت فى كل مكاتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية |
|  |  | 5- استكمال توفير خدمة الإنترنت للطلاب بالمجان داخل الحرم |  | توجد نقاط للانترنت فى كل معمل ويتم فتح المعامل للطلاب فى كل وقت . |
|  | 6-6- مستوى إستخدام الموارد | - استكمال حصر الموارد الذاتية للجامعة | - رئيس الجامعة - نائب الجامعة للبيئة وخدمة المجتمع - الأمين المساعد للشئون المالية |  |
|  |  | - وضع آلية لمتابعة وتقييم الإستخدام الأمثل للموارد |  |  |

ثانيا : الفاعلية التعليمية

| الأهداف | المخرجات / العوائد | الأنشطة | مسئول التنفيذ | ما تم إنجازه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- المعايير الأكاديمية | 1- تبنى الكليات للمعايير الأكاديمية القياسية (NARS) وتحديد العلاقات المرجعية (Bench mark) | 1- تحديد المعايير الأكاديمية القياسية الخاصة بطبيعة الدراسة لكل كلية لمرحلتى الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا والتى تتوافق مع رؤية ورسالة الكلية وأهدافها | - مدير وحدة إدارة المشروعات - مدير مركز ضمان واعتماد الجوده - عمداء الكليات - مديرى مشاريع ضمان الجوده بالكليات | - تم تحديد معايير أكاديمية مرجعية للبرامج الدراسية . - يوجد توصيف للبرامج - يوجد توصيف للمقررات . |
|  |  | 2- تحديد العلاقة بين المعايير الأكاديمية المختارة والمعايير المرجعية |  |  |
|  |  | 3- إعتماد المعايير من مجالس الكليات ونشرها فى أدلة البرامج للكليات وموقع الجامعة |  |  |
|  |  | 4- عقد ورش عمل للتوعية بالمعايير الأكاديمية بالكليات |  |  |
|  |  | 5- ترجمة المعايير إلى مخرجات تعليمية مستهدفة للبرامج التعليمية بالكليات |  |  |

| الأهداف | المخرجات / العوائد | الأنشطة | مسئول التنفيذ | ما تم إنجازه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2- البرامج التعليمية والمقررات الدراسية | 2-1- برامج تعليمية للكليات تواكب إحتياجات سوق العمل | 1- تحديد إحتياجات سوق العمل المحلية والقومية لخريجى كل كلية | - مدير وحدة إدارة المشروعات - مدير مركز ضمان واعتماد الجوده - عمداء ووكلاء التعليم والطلاب | يم دعوة مديرى الشركات والهيئات العاملة فى مجال الكمبيوتر لابداء رأيهم |
|  |  | 2- التخطيط لتطوير البرامج التعليمية لمقابلة هذه الإحتياجات |  |  |
|  | 2-2 سياسات وإجراءات لتحديث البرامج والمقررات وإضافة تخصصات جديدة | 1- التخطيط لاستحداث تخصصات جديدة وبرامج حديثة لمقابلة إحتياجات سوق العمل ومواكبة التطورات الحديثة - إعتماد برامج جديدة : بكليات الهندسة والطب والعلوم ( فيزياء طبية )، والتربية ( إعداد معلم العلوم والرياضيات بالتعليم الأساسى باللغة الإنجليزية). - دبلومات مهنية متخصصة - برامج تعليم مفتوح : 1- التأهيل الجامعى للتدريس بالمرحلة الإبتدائية ( كلية التربية). 2- إعداد معلمات الطفولة المبكرة ( كلية التربية ) 3- تكنولوجيا الأغذية ومشروعاتها التطبيقية (كلية الزراعة ) 4- إنتاج وتداول النباتات العطرية ( كلية الزراعة) 5- إدارة الجودة الشاملة فى المنشآت السياحية والفندقية ( كلية السياحة والفنادق ) 6- تنظيمات المجتمع المدنى ( كلية الأداب) | - مدير وحدة إدارة المشروعات - مدير مركز ضمان واعتماد الجوده - عمداء الكليات - وكلاء التعليم والطلاب - مجالس الأقسام |  |

| الأهداف | المخرجات / العوائد | الأنشطة | مسئول التنفيذ | ما تم إنجازه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2- البرامج التعليمية والمقررات الدراسية | تابع 2-2 سياسات وإجراءات لتحديث البرامج والمقررات وإضافة تخصصات جديدة | 2- التخطيط لتبنى نظام الساعات المعتمدة فى برامج بعض الكليات | -- مدير مركز ضمان واعتماد الجوده - عمداء الكليات - وكلاء التعليم والطلاب - مجالس الأقسام | جارى عمل لائحة جديدة خاصة بالكلية ومحاولة تبنى نظام الساعات المعتمدة |
|  |  | 3- التخطيط لإنشاء برامج بينية بين التخصصات فى الكليات |  |  |
|  |  | 4- إستيفاء برامج التعليم المفتوح ( آداب، إعلام، حقوق، سياحة وفنادق ) لمعايير الجودة |  |  |
|  |  | 5- إعداد دليل عن البرامج والمقررات لمرحلتى البكالوريوس /الليسانس والدراسات العليا بكل كلية ونشرها على موقع الجامعة |  | تم إعداد دليل عن البرامج والمقررات لمرحلة البكالوريوس ونشره على موقع الجامعة |
|  | 2-3- توصيف البرامج التعليمية للكليات فى ضوء المعايير الأكاديمية | 1- إستكمال توصيف البرامج الخاصة بكل كلية والمقرارات الدراسية لكل برنامج فى ضوء المعايير الأكاديمية فى ضوء تقارير الزيارات الميدانية | - مدير مركز ضمان واعتماد الجوده - عمداء الكليات - وكلاء التعليم والطلاب - مديرى مشاريع ضمان الجوده بالكليات - مجالس الأقسام | 1) يوجد توصيف للبرامج 2) يوجد توصيف للمقررات |
|  |  | 2- مراجعة داخلية وخارجية للبرامج والمقررات |  | تم مراجعة البرامج والمقررات والاسترشاد بلوائح جامعتى عين شمس وأسيوط |
|  |  | 3- إستكمال تطوير البرامج والمقررات الدراسية من حيث المخرجات المستهدفة (ILOS) وأدوات قياسها |  |  |
|  |  | 4- إعداد التقارير السنوية للبرامج والمقررات الدراسية لتحديد نقاط القوة والقصور فى العملية التعليمية بالكليات |  | تم عمل التقرير السنوى 2009 وجارى عمل تقرير 2010 |
|  |  | 5- إعداد خطة تنفيذية للتحسين ومواجهة المشاكل التعليمية بناء على تحليل تقارير البرامج والمقررات |  |  |
|  |  | 6- متابعة تطوير لوائح الكليات فى ضوء الخطط التنفيذية المقترحة لها |  | جارى العمل فى تطوير اللائحة والاسترشاد بلوائح جامعتى عين شمس وأسيوط |

| الأهداف | المخرجات / العوائد | الأنشطة | مسئول التنفيذ | ما تم إنجازه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3- التعليم والتعلم ومصادر التعلم | 3-1- إسترايجيات للتعليم والتعلم تواكب المستحدث فى النظم التعليمية الحديثة | 1- تبنى إستراتيجية للتعليم والتعلم متمركزة حول الطالب | - مدير وحده إدارة المشروعات - مدير مركز ضمان واعتماد الجوده - مدير مشروع الاستراتيجية |  |
|  |  | 2- تبنى إستراتيجية التعليم الذاتى والمستمر |  |  |
|  | 3-2- سياسة المؤسسة فى التعامل مع مشاكل التعليم | 1- وضع خطة لتحويل المقرارات الدراسية الكترونيا وتنفيذها | - نائب رئيس الجامعه للتعليم والطلاب - عمداء الكليات - مدير مشروع التعليم الالكترونى - وكلاء الكليات للتعليم والطلاب - رؤساء مجالس الأقسام | تم الاتفاق مع أعضاء هيئة التدريس على تحويل المقررات الدراسية الكترونيا عن طريق جعل ذلك أحد المشاريع الطلابية. |
|  |  | 2- تقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة بالمحاضرات |  | تم تقسيم الطلاب الى مجموعات صغيرة وتجربة ذلك فى محاضرة مادة التجارة الالكترونية بالفرقة الرابعة. |
|  |  | 3- وضع ضوابط لضمان حضور الطلاب للمحاضرات وتفعيل مساهمتهم |  |  |
|  |  | 4- تبنى سياسات التعليم عن بعد لمواجهة مشكلة الكليات ذات الأعداد الكبيرة وإتاحة المزيد من فرص التعلم |  |  |
|  |  | 5- إستكمال الجهود لتوفير قاعات ملائمة للإستذكار بالكليات والجامعة والمدن الجامعية |  | تم تجهيز قاعة المكتبة بالكلية لاستذكار الطلاب |
|  |  | 6- إستكمال سياسة الجامعة المعلنة والفعالة لشراء حقوق التأليف من أعضاء هيئة التدريس وإتخاذ ما يلزم لطباعته وتوزبعه للطلاب بضوابط. |  |  |
|  |  | 7- مساعدة الطلاب المتعثرين دراسياً |  | تم عقد لقاء مع الطلاب المتعثرين دراسيا والاستماع الى شكواهم وتلبية جميع مطالبهم : - فتح المعامل فى غير مواعيد التمارين العملية. 2- تبنى اقتراح بعمل دورات مكثفة لهم تساعدهم فى رفع مستواهم. |
|  |  | 8- تبنى الطلاب المتفوقين دراسياً |  | تم عقد لقاء مع الطلاب المتميزين دراسيا وتم الاستماع لارائهم : - عودة تدريس مادة مقدمة الحاسب للفرقة الاولى. - دعوة مديرى شركات الكومبيوتر لحضور مناقشات مشاريع التخرج. - عمل مسابقات علمية للطلاب وتحكيمها من قبل المتخصصين . |
|  |  | 9- توعية الطلاب بضرورة الحصول على شهادة ICDL كمتطلب للتخرج، وتوفير المعامل اللازمة | - عمداء الكليات - مدير مشروع ICDL | تم عمل لقاء مع الطلاب وتوعيتهم بضرورة الحصول على شهادة ICDL وتم تجهيز المعامل. |

| الأهداف | المخرجات / العوائد | الأنشطة | مسئول التنفيذ | ما تم إنجازه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3- التعليم والتعلم ومصادر التعلم | 3-3- برامج التدريب الميدانى للطلاب | 1- وضع معايير للتدريب الميدانى وتقييم الطلاب بالشراكة مع المستفيدين . | - نائب رئيس الجامعه للتعليم والطلاب - عمداء الكليات - وكلاء الكليات للتعليم والطلاب - رؤساء مجالس الأقسام المعنية | تم عمل معيار للتدريب الصيفى للطلاب بأن بكون فى أحدى الشركات الكبرى والتىلها ترخيص معتمد من الشركات العالمية وتم الاتفاق مع مديرى بعض الشركات والهيئات العاملة فى مجال الكومبيوتر ومدير معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات (ITI) و مدير مبادرة دعم التعاون البحثى بين الجامعات/المراكز البحثية وشركات نظم المعلومات (ITAC) التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات ( ITIDA ) لتدريب الطلاب فى الصيف وعقد امتحان لهم. |
|  |  | 2- توعية الطلاب والقائمين على التدريب بالمعايير (ندوات وأدلة). |  | تم عمل لقاءات للطلاب مع مدير شركة ايجابى للحلول ومدير معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات (ITI) و مدير مبادرة دعم التعاون البحثى بين الجامعات/المراكز البحثية . |
|  |  | 3- تحديد إجراءات المتابعة والتقييم |  |  |
| 4- تطوير مصادر التعلم | 4-1 مكتبات متطورة لخدمة العملية التعليمية | 1- دعم المكتبات بما تحتاجه من مراجع حديثة ومجلات متخصصة ودوريات علمية وبرمجيات وربطها بالشبكة القومية | - نائب رئيس الجامعه للتعليم والطلاب - نائب رئيس الجامعة للدراسات والبحوث - عمداء الكليات - وكيلى الكلية للتعليم والطلاب والدراسات - مدير مشروع المكتبات الرقمية - رؤساء مجالس الأقسام | يتم دعم مكتبة الكلية بما تحتاجه من مراجع حديثة ، وهى موجودة فى داخل المكتبة المركزية للجامعة وتستفيد من امكانياتها. |
|  |  | 2- إنشاء مراكز تعلم بالمكتبات مزودة بافلام تعليمية – CD تعليمى – شرائط تسجيل صوتية، وإنتاج وسائل تعليمية وبرمجيات |  |  |
|  |  | 3- دعم كفاءة أمناء المكتبات |  |  |
|  |  | 4- إستكمال إنشاء قاعدة بيانات للكتب والدرويات بثلاث كليات |  |  |
|  |  | 5- التخطيط لإستكمال قاعدة بيانات لإنشاء الكتب والدوريات بعدد 6 مكتبات |  |  |
|  |  | 6- ورش عمل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لإستخدام قواعد البيانات |  |  |
|  |  | 7- الإستمرار فى تسجيل المستعيرين على نظام المستقبل |  |  |
|  |  | 8- وضع أسس سياسات المكتبة بخصوص الفهرسة والمستفيدين والإعارة وضبط الدوريات |  |  |
|  |  | 9- زيادة قاعات الإطلاع الإلكترونى بمكتبات الكليات |  |  |
| الأهداف | المخرجات / العوائد | الأنشطة | مسئول التنفيذ | ما تم إنجازه |
| 4- تطوير مصادر التعلم | 4-2- معامل ذات جودة تحقق الــ ILO'S | 1- تحديث المعامل بما يسمح بتحقيق الأهداف التعليمية المستهدفة والإمكانات المتاحة | - نائب رئيس الجامعه للتعليم والطلاب - مدير مركز ضمان واعتماد الجوده - عمداء الكليات - وكيل الكلية للتعليم والطلاب - مديرى مشاريع الجوده بالكليات - رؤساء مجالس الأقسام - مدير مشروع ICDL | تم تحديث عشرين جهاز كمبيوتر وسيتم تحيث الباقى على مراحل. |
|  |  | 2- إستكمال التخطيط لتحديث المعامل الدراسية والبحثية لمقابلة معايير الإعتماد من خلال التقدم للمشاريع التنافسية ( إعتماد معامل ) |  |  |
|  |  | 3- إستكمال إنشاء معامل إختبارات معتمدة للحصول على شهادة الـ ICDL |  |  |
|  |  | 4- التدريب المستمر لرفع كفاءة أمناء المعامل |  |  |
|  |  | 5- إستمرار الصيانة الدورية للأجهزة والمعامل |  | تم عمل صيانة لأجهزة الكمبيوتر الموجودة بالمعامل وعزل الاجهزة العاطلة ومحاولة اصلاحها. |
|  |  | 6- تحديث مركز الصيانة الرئيسى بالجامعة |  |  |
|  |  | 7- إعداد أدلة للمعامل بالكليات |  |  |
|  | 4-3- كتاب جامعى مناسب | 1- إستمرار إجراءات إعداد الكتاب الجامعى من حيث : التأليف – التوزيع – التسعير – الطبع | - نائب رئيس الجامعه للتعليم والطلاب - عمداء الكليات - وكيل الكلية للتعليم والطلاب - رؤساء مجالس الأقسام | * |
|  |  | 2- توفير بعض المراجع العلمية الأساسية العالمية ورقيا أو إلكترونيا |  |  |
|  |  | 3- تشجيع أعضاء هيئة التدريس لتأليف الكتب الجامعية فى صورة إلكترونية |  |  |
|  | 4-3- توفير القاعات الملائمة للطلاب | 1- متابعة توفير المساحات الملائمة بقاعات الدراسة والأنشطة لإعداد الطلاب | - نائب رئيس الجامعه للتعليم والطلاب - عمداء الكليات - وكيل الكلية للتعليم والطلاب |  |
|  |  | 2- متابعة توفير معايير الإضاءة والتهوية الجيدة بقاعات الدراسة |  | القاعات الدراسية تتوفر فيها الاضاءة الجيدة والتهوية المناسبة. |
|  |  | 3- تجهيز القاعات بوسائل تكنولوجيا التعليم الحديثة مثل السبورات الإلكترونية و Data Show ونقاط الإنترنت |  | القاعات الدراسية تتوفر فيها نقاط الانترنت وأجهزة العرض المرئية والسبورات الالكترونية. |
| الأهداف | المخرجات / العوائد | الأنشطة | مسئول التنفيذ | ما تم إنجازه |
| 5- نظام تقييم الطلاب وإدارة الإمتحانات- التقويم المستمر للفاعلية التعليمية | 5- 1- أساليب تقييم واضحة وعادلة ومعلنة | 1- إستخدام أساليب متنوعة من التقويم لقياس المخرجات التعليمية المستهدفة بفاعلية | - نائب رئيس الجامعه للتعليم والطلاب - مدير مركز ضمان واعتماد الجوده - عمداء الكليات - وكيل الكلية للتعليم والطلاب - مديرى مشاريع الجوده بالكليات - رؤساء مجالس الأقسام | - يتم تقببم الطلاب بأختبارات عملية وشفهية وتحريرية. - يتم الاستعانة بممتحنين خارجيين من الجامعات والشركات لتقييم الطلاب فى مادة المشروع . |
|  |  | 2- شمولية وسائل القياس لجوانب النمو المختلفة للمتعلم Knowledge – skills – Attitude (KSA) |  |  |
|  |  | 3- الإعتماد على التقويم التكوينى والنهائى فى العملية التعليمية لضمان تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة (ILOS) |  |  |
|  |  | 4- وضع نظام لتحليل وتفسير نتائج الطلاب وآلية للتغذية المرتجعة |  |  |
|  |  | 5- إعلان الإجابات النموذجية لإمتحانات الطلاب على مواقع الكليات |  | توجد نماذج الاجابة فى بعض المواد . |
|  |  | 6- الإستمرار فى إستطلاع راى الطلاب فى جداول الإمتحانات |  | يتم اخذ رأى الطلاب فى جداول الامتحانات |
|  |  | 7- إستكمال توعية الطلاب بالقواعد المنظمة للإمتحانات والتظلم من النتائج وأخلاقيات إدارة الإمتحانات |  | يتم اعلان القواعد المنظمة للامتحانات واضحة للطلاب والتظلم من النتائج . |
|  |  | 8- وضع آلية لضمان الموضوعية والشفافية فى الإمتحانات الشفهية والعملية فى الكليات |  |  |
|  |  | 9- تبنى نظام مطور للتصحيح الإلكترونى للإمتحانات الموضوعية |  |  |
|  | 5-2- شمولية وإستمرارية التقويم | 1- وضع خطة للتقويم المستمر والشامل للعملية التعليمية | - نائبى رئيس الجامعه للتعليم والدراسات العليا - مدير مركز ضمان واعتماد الجوده - عمداء الكليات |  |
|  |  | 2- عقد ورش عمل مع القيادات الأكاديمية والإدارية للتعريف بالخطة. |  |  |
|  |  | 3- عقد ورش عمل لتعريف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب بإجراءات التقييم المستمر والشامل |  |  |

| الأهداف | المخرجات / العوائد | الأنشطة | مسئول التنفيذ | ما تم إنجازه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6- الطلاب والخريجون | 6-1- سياسات قبول وتحويل الطلاب | 1- إعداد دليل لقواعد التحويل بين الكليات وبين الجامعة والجامعات الأخرى | - نائب رئيس الجامعه للتعليم والطلاب - مدير مركز ضمان واعتماد الجوده - عمداء الكليات - وكلاء الكليات للتعليم والطلاب |  |
|  |  | 2- إعلان قواعد توزيع الطلاب على التخصصات المختلفة والمعتمدة من مجالس الكليات |  | يتم توزيع الطلاب على أقسام الكلية بأولوية المجموع الكلى للدرجات فى السنة الثالثة بحيث لايزيد عدد الطلاب فى أى قسم على 50% . |
|  |  | 3- وضع خطة لجذب الطلاب الوافدين |  |  |
|  |  | 4- إعداد نظام لتوزيع الطلاب على الأقسام المختلفة بكل كلية معتمد من مجالس الكليات- باستخدام قاعدة البيانات |  | تم اعتماد قواعد توزيع الطلاب على اقسام الكلية. |
|  |  | 5- اعلان جميع القرارات المختصة بشئون العملية التعليمية للطلاب على موقع الجامعة على شبكة المعلومات |  | تم اعلان جميع القرارات المختصة بشئون العملية التعليمية للطلاب على موقع الجامعة على شبكة المعلومات |
|  |  | 6- عقد ندوات ولقاءات مع الطلاب لمناقشة كل ما يتخذ من قرارات تخصهم |  | تم عقد ندوات ولقاءات مع الطلاب لمناقشة كل ما يتعلق بالعملية التعليمية. |
|  | 6-2- الدعم والإرشاد الطلابى | 1- تحديد الإحتياجات الحقيقية للطلاب | - نائب رئيس الجامعه للتعليم والطلاب - مدير مركز ضمان واعتماد الجوده - عمداء الكليات - وكلاء الكليات للتعليم والطلاب - مديرى مشاريع الجوده بالكليات |  |
|  |  | 2- وضع خطة لخدمات الدعم والإرشاد الطلابى |  |  |
|  |  | 3- وضع نظام لتوجيه وإرشاد الطلاب الجدد |  | تقوم رعاية الطلاب بالكلية بارشاد الطلاب الجدد وامدادهم بالمطبوعات التى تعرفهم بالكلية . |
|  |  | 4- تفعيل إجراءات الدعم المالى للطلاب المستحقين من صندوق التكافل الاجتماعى |  | تم دعم الطلاب المستحقين من صندوق التكافل الاجتماعى بمعرفة رعاية الشباب بالكلية |
|  |  | 5- وضع خطة لإكتشاف مواهب الطلاب ورعايتها |  |  |
|  |  | 6- وضع برامج لرعاية الطلاب المتفوقين والمتعسرين |  | تم عمل لقاء مع الطلاب المتميزين والمتعثرين والاستجابة لمطالبهم المتمثلة فى : - عودة تدريس مادة مقدمة الحاسب للفرقة الاولى. - دعوة مديرى شركات الكومبيوتر لحضور مناقشات مشاريع التخرج. - عمل مسابقات علمية للطلاب وتحكيمها من قبل المتخصصين - فتح المعامل فى غير مواعيد التمارين العملية. - تبنى اقتراح بعمل دورات مكثفة للطلاب تساعدهم فى رفع مستواهم. |
|  |  | 7- إستخراج البطاقة الجامعية الكترونيا للطلاب |  | يتم الآن استخراج البطاقة الجامعية الكترونيا للطلاب |
|  |  | 8- تقديم خدمات التقدم للمدن الجامعية والمطاعم الكترونيا |  |  |
|  |  | 9- وضع خطة للتمويل الذاتى لخدمات فعالة لرعاية الطلاب |  |  |

| الأهداف | المخرجات / العوائد | الأنشطة | مسئول التنفيذ | ما تم إنجازه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6- الطلاب والخريجون | 6-3 – وضع خطة للأنشطة الطلابية على مستوى الجامعة | 1- إعداد خطط للأنشطة الطلابية بالكليات وخطة عامة بالجامعة للعام الدراسى | - نائب رئيس الجامعه للتعليم والطلاب - مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة - عمداء الكليات - وكلاء الكليات للتعليم والطلاب - مديرى مكاتب رعاية الطلاب بالكليات - رئيس تحرير "رسالة الجامعه" | تقوم رعاية الطلاب بالكلية بالاعلان عن الانشطة الرياضية والفنية والثقافية فى بداية العام الدراسى واختيار المواهب من الطلاب فيها |
|  |  | 2- إعداد دليل إرشادى يوضح أنواع النشاط وأسلوب المشاركة |  | تم عمل دليل بأنشطة الطلاب |
|  |  | 3- إعداد لقاءات لتعريف الطلاب بالأنشطة والخدمات التى تقدم لهم فى بداية العام الدراسى |  |  |
|  |  | 4- تنفيذ الأنشطة الطلابية المختلفة تحت اشراف متخصصين |  | يتم تنفيذ الانشطة الطلابية تحت اشراف متخصصين من رعاية الشباب بالكلية . |
|  |  | 5- اعداد موسم ثقافى وفنى بالجامعة وتنفيذه خلال العام |  |  |
|  |  | 6- اعداد المنتخبات الممثلة للجامعة فى جميع الأنشطة |  |  |
|  |  | 7- تطوير جريدة "رسالة الجامعة" لتصدر بصفة دورية وتنشر أراء الطلاب والإعلان عن الأنشطة الطلابية وانجازاتهم بها |  |  |
|  |  | 8- تحفيز وتشجيع الطلاب المتميزين على المشاركة فى الأنشطة الطلابية المختلفة |  |  |
|  |  | 9- إنشاء معارض وتخصيص جوائز للاعمال الطلابية المتميزة فى مختلف الأنشطة |  | تشارك الكلية فى مختلف الأنشطة فى المعرض السنوى الذى تقيمه الجامعة |
|  |  | 10- استضافة الجامعة للأسبوع الثانى لفتيات الجامعات |  |  |
|  | 6-4- خدمات الخريجين | 1- نفعيل دور وحدات شئون الخريجين بالكليات | - نائب رئيس الجامعه للتعليم والطلاب - مدير عام شئون الطلاب بالجامعة - عمداء الكليات | تقوم وحدة شئون الخريجين باستخراج بيانات الخريجين من قاعدة البيانات وطباعة شهادات التخرج منها . |
|  |  | 2- إنشاء وحدة لمتابعة الخريجين بكل كلية |  | تقوم وحدة شئون الخريجين بالاتصال بهم ومتابعتهم لمعرفة مكان عملهم ومعرفة أوجه القصور فى العملية التعليمية ومعالجتها. |
|  |  | 3- إعداد قاعدة بيانات بأسماء وعناوين الخريجين |  | تم إعداد قاعدة بيانات بأسماء وعناوين الخريجين منذ فتح الكلية |
|  |  | 4- وضع خطة لإعداد الخريجين لسوق العمل |  | تم عمل لقاءات للطلاب مع مدير شركة ايجابى للحلول ومدير معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات (ITI) و مدير مبادرة دعم التعاون البحثى بين الجامعات/المراكز البحثية وذلك لتعريف الطلاب بأجتياجات سوق العمل.. |
|  |  | 5- تنظيم ملتقى سنوى للخريجين مع رجال الأعمال |  |  |
|  | 6-5- قياس مستوى رضا الطلاب | 1- بناء أدوات لقياس مستوى رضا الطلاب عن سياسات وإجراءات القبول والتحويل والإرشاد الأكاديمى والأنشطة الطلابية وخدمات المدن الجامعية | نائب رئيس الجامعه للتعليم والطلاب - عمداء الكليات - مديرى وحدات الجوده | 1- يتم عمل استبيانات للطلاب 2- تم عمل لقاء بين اداراة الكلية والطلاب لمعرفة مشاكلهم |
|  |  | 2- تطبيق الأدوات والحصول على نتائجها |  |  |
|  |  | 3- تحديد مستوى رضا الطلاب بناء على النتائج السابقة |  |  |

| الأهداف | المخرجات / العوائد | الأنشطة | مسئول التنفيذ | ما تم إنجازه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7- التطوير المستمر لمنظومة البحث العلمي وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس | 7-1- خطة بحثية متكاملة لكل كلية | 1 – استكمال تقييم الوضع الحالي من خلال تقارير موثقة ومعلنة | - نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث - مدير عام الدراسات العليا - عمداء الكليات - وكلاء الكليات للدراسات العليا - رؤساء مجالس الأقسام |  |
|  |  | 2- استكمال وضع خطة بحثية بناء علي الاحتياجات والإمكانيات المتاحة لكل قسم، واعتمادها من مجلس القسم |  |  |
|  |  | 3 - وضع خطة بحثية بناء علي الاحتياجات والامكانيات لكل كلية |  |  |
|  |  | 4- عرض الخطة علي مجلس الكلية واعتمادها |  |  |
|  |  | 5- وضع خطة بحثية للجامعة تعتمد على الامكانيات والاحتياجات ورسالة وأهداف الجامعة وإعتمادها |  |  |
|  | 7-2- بحث علمي يساهم في دعم وتعزيز العملية التعليمية | 1- استكمال عقد ندوات عن كيفية الاستفادة من نتائج البحوث في العملية التعليمية بالكليات المختلفة | - نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث - عمداء الكليات - وكلاء الكليات للدراسات العليا - رؤساء مجالس الأقسام |  |
|  |  | 2- إثراء المناهج التعليمية بنتائج الأبحاث العلمية |  |  |
|  |  | 3- وضع حوافز وضوابط لضمان نشر بحوث طلاب الدراسات العليا في المؤتمرات والندوات العلمية |  |  |
|  |  | 4- قياس مستوى رضاء المستفيدين من نتائج البحوث |  |  |

| الأهداف | المخرجات / العوائد | الأنشطة | مسئول التنفيذ |  | ما تم إنجازه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7- التطوير المستمر لمنظومة البحث العلمي وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس | 7-3- أنشطة علمية متنوعة | 1- مراجعة قواعد النشر والإعداد للمجلات العلمية التى تصدرها الجامعة للنهوض بها وللحصول على مراكز متقدمة كأحد مصادر النشر العلمي | - نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث - مدير عام العلاقات العلميه والثقافيه - مدير عام الدراسات العليا - عمداء الكليات - وكلاء الكليات للدراسات العليا - رؤساء مجالس الأقسام |  |  |
|  |  | 2-استمرار تشجيع الأعضاء علي حضور المؤتمرات الدولية المحكمة و النشر فى الدوريات العلمية الدولية |  |  |  |
|  |  | 3- تشجيع الأبحاث المشتركة بين الأقسام العلمية وبعضها البعض وبين الكليات |  |  |  |
|  |  | 4- توفير قاعدة بيانات للأبحاث العلمية المنشورة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة |  |  |  |
|  |  | 5- تشجيع التأليف العلمى لأعضاء هيئة التدريس |  |  |  |
|  |  | 6- مراجعة الاتفاقيات البحثية التي عقدتها الجامعة مع جهات خارجية واقتراح الطرق التنفيذية لتفعيلها |  |  |  |
|  |  | 7- عقد إتفاقيات ثقافية مع الجامعات العربية والأجنبية |  |  |  |
|  |  | 8- تشجيع الباحثين للنتافس على الحصول على دعم من صناديق تمويل المشروعات وتطوير التعليم بوزارة التعليم العالى |  |  |  |
|  | 7-4- خطة لتسويق نتائج البحث العلمى | 1- وضع خطة لتسويق الأبحاث العلمية بالجامعة وبدء تفعيلها | - نائبى رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث وللبيئة وخدمة المجتمع |  |  |
|  |  | 2- وضع خطة لعقد إتفاقيات شراكة مع القطاعات الإنتاجية بصعيد مصر وبدء تفعيلها |  |  |  |
| الأهداف | المخرجات / العوائد | الأنشطة |  | مسئول التنفيذ | ما تم إنجازه |
| 7- التطوير المستمر لمنظومة البحث العلمي وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس | 7-5- البحث العلمى فى خدمة المجتمع | 1- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالإسهامات العلمية لأعضاء هيئة التدريس |  | - نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث - نائب رئيس الجامعه للبيئة وخدمة المجتمع - عمداء الكليات - وكلاء الكليات للدراسات العليا وللبيئة وخدمة المجتمع - رؤساء مجالس الأقسام |  |
|  |  | 2- زيادة إرتباط البحوث العلمية بالتنمية المجتمعية |  |  |  |
|  |  | 3- التأكد أن الخطط البحثية المنفذة تتناسب مع إحتياجات محافظة المنيا والصعيد |  |  |  |
|  |  | 4- إنشاء مراكز بحوث تخدم مجتمع المنيا مثل مراكز البحوث الزراعية والتربوية والطبية المتخصصة ا |  |  |  |
|  |  | 5- تشجيع أعضاء هيئة التدريس فى المشاركة فى تحكيم البحوث العلمية والمشاركة فى اللجان العلمية وهيئات تحرير المجلات العلمية المرموقة والمشاركة فى المشاريع العلمية القومية |  |  |  |
|  | 7- 6- تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس | 1- تنميه الوعى بأهمية وضرورة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس واستخدامهم لتقنيات الاتصالات والمعلومات |  | - نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث - مدير مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس |  |
|  |  | 2- تطوير وتفعيل دورات وبرامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس |  |  |  |

| الأهداف | المخرجات / العوائد | الأنشطة | مسئول التنفيذ | ما تم إنجازه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8- الدراسات العليا | 8-1- تفعيل العملية التعليمية بالدراسات العليا | 1- تطوير لوائح الدراسات العليا وتحديثها بنظام الساعات المعتمده | - نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث - مدير عام الدراسات العليا - عمداء الكليات - وكلاء الكليات للدراسات العليا - رؤساء مجالس الأقسام |  |
|  |  | 2- توحيد سياسة القبول بالدراسات العليا (القيد، التسجيل، .. ) |  |  |
|  |  | 3- وضع نظام معلن لإجراءات القيد والتسجيل بالدراسات العليا إلكترونياً |  |  |
|  |  | 4- تفعيل النظام الحالى للإشراف العلمى بأقسام كليات الجامعة |  |  |
|  |  | 5- وضع نظام متابعة تقدم طلاب الدراسات العليا ( الماجستير – الدكتوراه)، ومساعدة المتعثرين منهم |  |  |
|  |  | 6- تطبيق القانون مع طلاب الدراسات العليا المتقاعسين والمتعثرين لأكثر من خمس سنوات |  |  |
|  |  | 7- تشجيع استخدام أسلوب إمتحانات الكتاب المفتوح |  |  |
|  |  | 8- استمرار طلب نجاح الدارس فى امتحان اللغه (TOEFL) كشرط للقيد بالدراسات العليا |  |  |
|  |  | 9- تشجيع قيد الطلاب الوافدين بالدراسات العليا |  |  |
|  |  | 10- إستحداث دبلومات مهنية ببعض كليات الجامعة ( الزراعة – الهندسة – السياحة والفنادق ) |  |  |
|  |  | 11- إلتزام برامج الماجستير والدكتوراه بخطة البحث العلمى للكلية |  |  |

| الأهداف | المخرجات / العوائد | الأنشطة | مسئول التنفيذ | ما تم إنجازه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9- أعضاء هيئة التدريس | 9-1- كفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس لتحقيق المخرجات المستهدفة للتعلم والنسب العالمية | 1- استمرار حصر الزيادة والنقص فى تخصصات أعضاء هيئة التدريس بالنسبة للأعباء التدريسية والإشراف العلمى | - نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث - مدير عام شئون أعضاء هيئة التدريس - عمداء الكليات - وكلاء الكليات للدراسات العليا - رؤساء مجالس الأقسام |  |
|  |  | 2- استمرار العمل على إستكمال أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وفقاً لإحتياجات كل كلية |  | لا يوجد حاليا أعضاء هيئة تدريس بالكلية وتم تعيين عدد لا بأس به من المعيدين لتكوين كوادر جديدة فى مختلف التخصصات . |
|  |  | 3- وضع قواعد وضوابط للسماح لأعضاء هيئة التدريس بالإعاره والنقل والانتداب بما يحافظ على استمرار كفاءة العملية التعليمية |  |  |
|  |  | 4- الإستفادة من خبرات الأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين فى البحث العلمى والتراجم والاستشارات |  |  |
|  |  | 5- خطة واضحة للوصول للنسبة العالمية بين أعداد أعضاء هيئة التدريس للطلاب |  |  |
|  | 9-2- ملائمة التخصص العلمى لعضو هيئة التدريس للمقررات التى يقوم بتدريسها | 1- حصر التخصص العام والدقيق لأعضاء هيئة التدريس | - وكيلى التعليم والطلاب والدراسات العليا بكل كلية |  |
|  |  | 2- وضع سياسات وإجراءات للتكامل بين الكليات فى التخصصات المناظرة |  |  |
|  | 9-3- تناسب أعداد هيئة التدريس بالنسبة للدرجات الأكاديمية | - وضع السياسات والإجراءات للتعامل مع الزيادة أو النقص فى الدرجات الاكاديمية لهيئة التدريس ومعاونيهم | - نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا - وكيل الكلية للدراسات العليا |  |

| الأهداف | المخرجات / العوائد | الأنشطة | مسئول التنفيذ | ما تم إنجازه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9- أعضاء هيئة التدريس | 9-4- تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم | 1- تقييم أداء عضو هيئة التدريس فى ضوء معايير الجوده- البدء ببعض الكليات | - نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا - مدير وحدة إدارة المشروعات - عمداء الكليات - وكلاء الكليات للدراسات العليا - مدير مشروع تنمية أعضاء هيئة التدريس |  |
|  |  | 2- إعلام أعضاء هيئة التدريس بنتائج تقييم الطلاب لهم |  | تم عمل استبيانات للطلاب واعلام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم برأى الطلاب . |
|  |  | 3- قيام أعضاء هيئة التدريس وإدارات الأقسام بوضع خطة لدعم الإيجابيات وتلافى السلبيات |  |  |
|  |  | 4- ربط نظام المسائله والمحاسبة لعضو هيئة التدريس بالإلتزام بتحقيق معايير الجودة فى العملية التعليمية |  |  |
|  | 9-5- تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم | 1- وضع خطة لتحديد إحتياجات أعضاء الهيئة الأكاديمية والمهنية | - نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا - مدير وحدة إدارة المشروعات - عمداء الكليات - مدير مشروع تنمية أعضاء هيئة التدريس |  |
|  |  | 2- عقد الدورات التدريبية وورش العمل ( FLDP) |  |  |
|  |  | 3- التقييم المستمر للبرامج والدورات |  |  |